## 武汉智慧健康建设项目-移动服务（居民端）
业务场景分类 | 序号 | 级别 | 功能 | 功能简介 | 解决需求/痛点 | 实现情况 | 备注 | 改进建议
就医服务 | 1 | Ⅰ级 | 智能导诊 | 经过海量数据、用户输入的相关症状，匹配出可能的疾病并推荐就诊医生。 | 1、智能分诊，承担部分导医台分诊工作；2、专业数据及算法辅助分析，提高就医精准性。 | 实现
| 2 | Ⅱ级 | 便捷寻医 | 居民健康状况及历史就诊记录、关注医生情况，自动推荐专家 | / | 未实现
| 3 | Ⅰ级 | 预约挂号 | 通过移动端进行预约挂号：1、分时段预约挂号；2、个性化门诊 | / | 部分实现 | 个性化门诊待实现
| 4 | Ⅰ级 | 排队叫号 | 查询目前所挂科室、医生的就诊进度以及提醒、通知患者 | 合理安排就诊时间； | 实现
| 5 | Ⅰ级 | 在线支付（诊间支付） | 在线支付门诊就诊费用，包括药品费用、检查检验费用等；支付完成后生成相应凭证。 | 主要解决医院“三长一短”问题，较少患者反复排队就诊的时间。 | 实现
| 6 | Ⅰ级 | 报告查询 | 通过移动端查询检验、放射、超声、心电报告。 | / | 未实现 |  | 报告查询界面应该增加“扫码功能”；检查项目的编号一般都较长，不方便输入。
| 7 | Ⅱ级 | 专家报告解读 | 通过付费咨询的方式，让专业医生帮助解读报告内容和异常指标。 | 患者渴望得到更专业、更悉心甚至一对一的服务。 | 未实现
| 8 | Ⅱ级 | 住院一日清单 | 通过移动端查询本人或家人的住院一日费用清单。 | / | 实现
| 9 | Ⅱ级 | 住院预缴金 | 通过移动端给本人或家人交住院预缴金。 | / | 实现
| 10 | Ⅰ级 | 体检预约 | 患者可以进行体检预约、选择体检个性套餐以及对体检报告的查询。 | / | 未实现
家医服务 | 11 | Ⅰ级 | 家医签约 | 居民通过线上进行家庭医生签约、查看签约协议。 | / | 实现
| 12 | Ⅰ级 | 电子服务券 | 根据签约选择的服务包、套餐，自动生成的服务券 | / | 实现 |  | 可以把服务券地应用范围扩展，结合后期的运营推广，可以生成一些免费地推广券，比如免挂号费、体检套餐优惠券等。
| 13 | Ⅰ级 | 咨询互动 | 患者可以通过电话咨询、图文咨询向家庭医生进行诊前咨询、诊后咨询、用药咨询等。 | / | 部分实现 | 电话咨询功能待实现
| 14 | Ⅲ级 | 服务记录 | 居民可查看家医各项服务记录，并进行评价。 | / | 实现 |  | 服务记录可以不仅局限在家医服务记录，可以扩展到包括在医院的就医记录；评价功能慎用，优先级靠后。
| 15 | Ⅲ级 | 服务计划提醒 | 对就诊、体检、复诊等任务的提醒。 | / | 未实现
公卫服务 | 16 | Ⅱ级 | 接种预约 | 居民可为儿童预约疫苗接种，支持分时段预约。 | / | 未实现
| 17 | Ⅳ级 | 孕产服务 | 实时查阅孕产妇产检查过程中的产检报告、B超报告、以及检验报告。 | / | 未实现 | 建议去掉此功能，属于报告查询功能。
| 18 | Ⅲ级 | 慢病续方 | 支持对病人进行在线开续方。 | / | 未实现 | 此功能涉及较多地与医生端的移动应用互动；大部分慢病患者属于老年人，综合使用频率和需求强烈程度，都建议放在较后的版本。
健康服务 | 19 | Ⅰ级 | 健康教育 | 健康资讯、行业资讯、健康专业知识等 | / | 实现
| 20 | Ⅱ级 | 健康工具 | 提供预产期自测、儿童体格检查、腰臀比自测、BMI自测、用药提醒、中医体质等小工具 | / | 实现 |  | 这些小工具的使用频率都较低，单独占用一个主界面，过于浪费；功能级别应该降低。
| 21 | Ⅱ级 | 健康画像 | 居民查看基于智能画像模型的个人信息展示，向用户展示个人健康信息的基本概要情况。 | / | 实现
| 22 | Ⅱ级 | 健康档案 | 居民通过移动端查询个人的整体健康档案。 | / | 实现 |  | 目前大部分老年人并不太会使用智能手机，是否能够支持查看亲人的健康档案。（个人隐私上的风险待论证。）
个人中心 | 23 | Ⅰ级 | 实名认证 | 平台支持在线认证，居民可在线提交身份证图片，后台进行审核。 | / | 未实现 | 患者（居民）在移动端的后续操作，包括挂号、缴费、查看报告、查看个人健康档案等等，都需要基于居民（患者）实名认证真实信息。
| 24 | Ⅰ级 | 虚拟健康卡 | 对新用户进行实名认证后，生成虚拟健康卡/虚拟条码/二维码。 | / | 实现
| 25 | Ⅰ级 | 家庭管理 | 提供家庭成员管理功能，支持对家庭组进行管理。授权后，用户能够为家庭成员进行挂号预约、咨询服务等。 | 解决家里年老患者无法使用智能手机的问题。 | 实现
| 26 | Ⅱ级 | 评价管理 | 支持患者在就医后对医院、医生各项服务进行客观性的评价。 | 让评价渠道畅通，增强医患间的互动。 | 实现

## 武汉智慧健康建设项目-移动服务（家医端）
业务场景分类 | 序号 | 级别 | 功能 | 功能简介 | 解决需求/痛点 | 实现情况 | 备注 | 改进建议
核心业务功能 | 1 | Ⅰ级 | 签约居民 | 家庭医生通过移动端对居民的签约申请进行审核；同时也支持对居民发起签约服务。 | / | 待验证 | 由于移动服务（家医端）的APP目前还没有正式发布，所以功能都待验证
| 2 | Ⅰ级 | 居民咨询 | 医生通过移动端为患者提供咨询互动服务，支持文字、图片、语音多种形式。 | / | 待验证
| 3 | Ⅰ级 | 待办服务 | 显示签约居民需要处理的任务以及对居民提交的家医服务预约进行审核并服务。 | / | 待验证
| 4 | Ⅰ级 | 健康档案 | 家医通过移动端查看签约居民的健康档案。 | / | 待验证
| 5 | Ⅱ级 | 健康画像 | 对居民健康数据的整体分析，方便家庭医生了解居民的健康状况以及对疾病进行风险预测。 | / | 待验证
| 6 | Ⅰ级 | 公卫档案 | 居民公卫档案包括个人健康档案详情、慢病档案和慢病随访。 | / | 待验证 |  | 健康档案就应该包括居民的电子病历与居民的公卫档案；公卫档案功能完全可以放在健康档案下面。
| 7 | Ⅰ级 | 健康评估 | 中医体质辨识功能、老年人生活能力实现家庭医生通过APP的相关问卷进行个人体质辨识服务和老年人生活能力评估。 | 协助老年人进行相关评测 | 待验证
| 8 | Ⅰ级 | 慢病档案 | 家庭医生通过移动端实现对居民慢病档案的管理，包括高血压、糖尿病、残疾人、老年人等。 | / | 待验证
| 9 | Ⅰ级 | 慢病随访 | 家庭医生实现对患者进行上门健康随访时的业务数据录入功能。 | / | 待验证
| 10 | Ⅰ级 | 孕产管理 | 家庭医生通过APP给签约居民进行孕产妇的产前访视和产后督导服务。 | / | 待验证
| 11 | Ⅰ级 | 预约挂号 | 家庭医生根据签约患者的病情，帮助患者预约大医院的专家号。 | 促进居民更多地到基层医院就诊 | 待验证
| 12 | Ⅲ级 | 远程会诊 | 家医团队通过APP给患病签约居民连接申请其他医院医生进行会诊。 | / | 待验证 |  | 手机上进行转诊、会诊流程申请的功能是可行的；但是进行远程会诊功能，建议删掉。
| 13 | Ⅲ级 | 协同门诊 | 医生可以通过APP查看待办的预约门诊 | / | 待验证
| 14 | Ⅰ级 | 报告查询 | 家庭医生在移动端查看签约居民的历史检验检查报告。 | / | 待验证 |  | 报告查询功能应该集成在健康档案里面。
| 15 | Ⅱ级 | 通知居民 | 家庭医生通过app发送相关家医服务的通知、健康指导意见、健康服务提醒等信息。 | / | 待验证
| 16 | Ⅰ级 | 服务券核销 | 通过扫描居民端的电子服务券，家庭医生来确认工作的完成以及后续工作量、绩效的统计与考核。 | 解决了传统纸质记录服务数据造假问题；更科学、精确的评估家庭医生的绩效。 | 待验证
| 17 | Ⅰ级 | 团队管理 | 家庭医生方便对所属家医团队成员信息、医生简介等。 | / | 待验证
| 18 | Ⅰ级 | 电子健康卡扫描 | 全面增加电子居民健康卡的扫描应用场景，包括居民信息识别、服务定位等 | 方便家庭医生高效、快捷地使用健康武汉APP | 待验证
查询统计 | 19 | Ⅰ级 | 我的居民列表 | 查询已签约的居民，同时对居民的联系方式、签约周期、个人健康档案、服务项目等信息进行查询。 | / | 待验证
| 20 | Ⅰ级 | 服务记录 | 记录家庭医生对居民的服务记录。 | / | 待验证
| 21 | Ⅰ级 | 工作量统计 | 统计家庭医生一段时间内的工作量明细情况。 | 科学、合理的评估家庭医生的绩效。 | 待验证
| 22 | Ⅱ级 | 机构签约统计 | 一段时间周期内，机构内各家医团队签约居民统计 | / | 待验证
| 23 | Ⅰ级 | 预约记录 | 家医团队内所有居民的预约服务记录查看，支持再次预约。 | / | 待验证
| 24 | Ⅰ级 | 药品发放记录 | 家庭医生给签约的高血压、糖尿病、肺结核、精神病等居民发放一定金额的药品，减轻慢性病居民的家庭负担。 | / | 待验证

## 武汉智慧健康建设项目-管理运营端
序号 | 一级模块 | 二级功能 | 功能简介 | 解决需求/痛点 | 实现情况 | 备注 | 改进建议
1 | 系统管理 | 角色管理 | 角色管理功能实现对平台的各级用户进行统一的角色分配管理。 | / | 待验证
2 |  | 医生用户 | 家庭医生APP账号的开通、维护管理。 | / | 待验证
3 |  | APP更新 | APP更新功能实现平台对各个版本APP的程序升级更新进行统一管理。 | / | 待验证
4 |  | 系统模块 | 对家医平台模块的配置管理，方便各角色管理权限分配使用。 | / | 待验证
5 |  | 基础配置 | 对评价管理、基础数据、健康指标、签约提醒、通知模板、签约设置基础配置。 | / | 待验证
6 |  | 管理员用户 | 给平台、区域、机构等不同角色添加管理员账号。 | / | 待验证 |  | 管理员用户、医生用户这些对用户的设置，完全可以合并成一个用户设置功能。
7 | 服务管理 | 服务项 | 对不同区域、不同服务机构家庭医生签约服务项目维护。 | / | 待验证
8 |  | 服务包 | 实现对不同的区域、不同的服务机构家医服务包的的维护管理，且可以定义每个服务包中包含的服务项目及服务项目的总次数、频次、周期等管理。 | / | 待验证
9 |  | 协议管理 | 对不同的区域、不同的服务机构签约家医服务电子用户协议维护管理。 | / | 待验证
10 | 表单管理 | 随访模板配置 | 对健康随访、慢病档案、健康档案家医APP端表单字段进行维护管理。 | / | 待验证
11 |  | 随访字典 | 对健康随访、慢病档案、健康档案家医APP端表单字段属性值得维护管理。 | / | 待验证
12 | 机构管理 | 机构管理 | 对不同的区域、不同的服务机构基本信息的维护管理。 | / | 待验证 |  | 由于一级模块“机构管理”实现的是对不同区域、机构、科室以及医生，这些从大范围缩小到具体医生的基本信息的维护；从软件设计上完全可以用更少的二级功能模块来实现。
13 |  | 科室管理 | 对不同的区域、不同的服务机构、不同的科室基本信息的维护管理。 | / | 待验证
14 |  | 家医团队 | 对不同区域、不同服务机构里的不同家医团队基本信息进行维护管理。 | / | 待验证
15 |  | 医生管理 | 对家医平台上不同医生的基本信息进行维护管理。 | / | 待验证
16 |  | 家医类型 | 对家庭医生团队类型的维护。 | / | 待验证
17 | 人员信息 | 居民列表 | 对居民端APP注册用户统一维护管理。 | / | 待验证
18 |  | 医生资质 | 对不同的区域、不同的服务机构、不同的科室、不同的医生资质后台审核管理。 | / | 待验证
19 | 签约服务 | 签约列表 | 通过公卫、家医APP不同的渠道签约的居民汇总，统一管理维护。 | / | 待验证
20 |  | 预约挂号记录 | 记录居民端APP预约挂号信息。 | / | 待验证
21 |  | 服务记录 | 家庭医生对签约居民的服务记录。 | / | 待验证
22 | 运营管理 | 健康宣教 | 编辑管理适用于居民手机APP端健康相关新闻资讯内容。 | / | 待验证
23 |  | 资讯类型 | 对家医平台发布的内容、资讯类别属性值进行管理。 | / | 待验证
24 |  | 资讯来源 | 对发布资讯来源属性值进行维护管理。 | / | 待验证
25 | 统计分析 | 签约统计 | 统计不同区域、不同人群类别签约居民数量以及签约工作量 | / | 待验证
26 |  | 注册统计 | 对居民端APP注册用户统计分析。 | / | 待验证
27 | 业务管理 | 预约家医 | 家庭医生通过管理PC端直接对签约居民发起的预约服务进行审核、执行。 | / | 待验证
28 |  | 评价列表 | 记录居民对家庭医生服务的服务项目进行评价的管理功能。 | 作为卫计委管理部门对家庭医生考核的依据。 | 待验证
29 |  | 咨询记录 | 对咨询记录的记录与管理。 | / | 待验证
30 |  | 审计管理 | 管理家医平台账户的操作日志。 | / | 待验证
31 | 健康评估 | 老年人生活能力 | 统计分析居民老年人生活能力评估的相关情况。 | / | 待验证
32 |  | 中医体质辨识 | 统计分析居民在健康武汉APP端进行中医体质辨识相关服务的人群情况。 | / | 待验证