## 委属
2017年“三通”工作进展情况进度表（委属）
大类 | 小类 | 项目 | 内容 | 一医院 | 二医院 | 三医院 | 四医院 | 汉口 | 武昌 | 中医 | 儿童 | 精卫 | 金银潭 | 东湖 | 武东 | 肺科 | 皮防 | 职防 | 普仁 | 六医院
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | 发行量 | 1186 | 205189 | 62 | 81 | 1 | 8 | 13 | 5346 |  | 10 | 246 | 8 | 1805 | 188 | 1 | 15 | 545
|  |  | 受理量 | 1274 | 17603 | 78 | 191 | 0 | 26 | 476 | 2202 |  | 93 | 1385 | 166 | 19 | 273 | 65 | 382 | 1098
|  |  | 自助设备受理 | √ | √ | √ | √ |  | 改造 | 测试中 | 测试 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | √ |  | 测试 | 开发
|  | 其他服务 | 硬件设备 | √ | √ | √ | √ | 采购 | √ | √ | √ | 采购 | √ | √ | √ | 采购 | √ | √ | 测试 | 采购
|  |  | 数据质量 | 99.67 | 113.79 | 113 | 98 |  | 88.24 | 103 | 102.93 |  | 111.66 | 80 | 93.25 | 98.55 | 74.78 |  | 102.72
|  |  | PC调档案 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 测试中 | √ | √ | √ | 测试中 | √ | √ | √ | √
| 惠民服务 | 基础 | 影像前置机 | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | 中标 | √ |  |  | √ | 采购 | √
|  |  | 专网升级 | 合同 | 100M |  | 升级中 |  | 100M | 100M | 100M |  | 协议 | 协议 | 协议 | 办理 | 办理 | 50M | 100M | 100M
|  | 检验检查报告 | 实时报告 | 至万达 | 部分 | 至万达 | √ |  | 开发 | 测试 | 部分 |  | 调试 | 中标 | √ |  |  | 万达 | 部分 | 测试
|  |  | 影像资料上传 | 未完成 | 部分 | 至万达 | 调试 |  | 开发 | √ | 部分 |  | 调试 | 无 | 无 |  |  |  |  | 测试
|  | 其他服务 | 预约挂号 | √ | √ | √ | √ | 无 | 已测试 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 无 |  | 源启 | √
|  |  | 预约数量 | 22 | 188 | 0 | 3 |  |  | 11 | 19 |  | 1 | 2 | 34 |  |  |  |  | 3
|  |  | 门诊支付 | 部分 | √ | 测试中 | 开发 |  | 开发 | √ | √ |  | 万达 | 开发 | √ |  | √ |  |  | 测试
|  |  | 住院服务 | 源启 | 部分 | 测试中 | 开发 |  | 测试 | √ | 测试 |  | 万达 | 开发 | √ |  | √ |  |  | 测试
|  |  | 排队服务 | √ | √ | 测试中 | 开发 |  | 开发 | √ |  |  | 万达 | 开发 | [5 empty] | 测试
|  |  | 其他查询服务 | 未完成 | 未完成 | 测试中 | 调试 |  | 开发 | √ |  |  | 万达 | 开发 | [5 empty] | 测试
|  |  | 其他实时消息 | 源启 | 部分 | 测试中 | 调试 |  | 开发 | 开发 | 开发 |  | 万达 | 开发 | √ |  | √ |  |  | 测试
分级诊疗 | 远程医疗 | 远程会诊 | 接口 | 未完成 | √ | √ | √ | √ | 开发 | √ | √ |  | 东软 | 开发 | √ |  | √ | 东华 | √ | 测试
部署
| 双向转诊 | 双向转诊 | 双向转诊 | 调试中 | √ | √ | √ | √ | 开发 | √ | √ |  | 东软 | 开发 | √ |  | √ | 东华 | √ | 测试
重点关注公司 |  |  |  | 一医院 | 二医院 | 三医院 | 四医院 | 汉口 | 武昌 | 中医 | 儿童 | 精卫 | 金银潭 | 东湖 | 武东 | 肺科 | 皮防 | 职防 | 普仁 | 六医院
|  |  | HIS | 东华 | 创星 | 东华 | 东软 | 创业 | 中联 | 新开元 | 自主 | 中联 | 东软 | 同步 | 成都信通 | 中联 | 创业 | 东华 | 东华 | 东软
|  |  | 二级平台 | 源启 | 默联 | 默/源 | 源启 |  | 默联 | 源启 | 源启 | [7 empty] | 源启
|  |  | 万达采集 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √

## 实施情况
区 |  |  | 日期
工作内容 | 具体项目 |  | 工作内容 | 责任人 | 完成情况说明
动员准备 | 动员准备 | 网络准备 | 接入卫生专网，带宽达到要求 | 区卫计委
|  | 设备准备 | 各前置机、院内发读码设备、远程医疗设备 | 区卫计委
|  | 启动会 | 含基层系统厂商 | 区卫计委
试点情况 | 三通 | 小三通 | 发码、用码、调阅健康档案 | 万达
|  | 大三通 （APP上） | 预约挂号 | 万达
|  |  | 交费支付 | 默联
|  |  | 影像检查数据中心 | 联影
|  |  | 检验检查实时报告 | 联影
|  |  | 查看健康档案 | 万达
| 基层应用 | 家庭医生 | 签约、服务计划及执行 | 580/创业
|  | 电子服务劵 |  | 凯歌
|  | 合理用药 |  | 快马
辅助诊断
| 分级诊疗 | 双向转诊 | 部署系统及上下级医院协同 | 万达
|  | 远程诊断 |  | 联影
|  | 远程会诊 |  | 卫宁
推广情况 | 推广到辖区内其他社区服务中心 |  | 包括设备和应用调试、人员培训、已在多少社区推广使用等 | 区卫计委