## 任务清单
2018工作任务清单
填报单位
大类 | 小类 | 项目 | 内容 | 主责方 | 配合方 | 时间节点（2018年三月前） | 2018年三月后
实验室 | 基础 | 云环境 | 内网资源迁移 | 智领云 | 电信及其他 | 2018.1.10 |  | 缺数据备份方案、测试、数据迁移、域名备案
|  |  | 外网资源迁移 | 智领云 | 楚天云及其他 | 2018.1.10 |  | 外网测试环境，智领云前期未提需求，目前需要优先满足已上正式环境的应用进行外网测试，为长期需求。
|  | 商务 | 推进商务工作 | 楚天云 |  | 年底完成复旦微电子、电子服务券，其他在春节前完成
| 应用类 | 码管理 | 实名认证资源 | 默联 | 复旦微电子 | 2018.1.16 |  | 默联只支持OCR身份证校验，如果楚天云的人脸识别和活检测试通过，将使用楚天云的实名认证服务。
|  |  | 非实名卡管理 | 复旦微电子 | 万达、创业、卫宁 | 2018.1.16
|  |  | 自助发码机 | 默联
|  | 一单通 | 正式环境是否已通（实时报告） | 联影 |  | 2018.1.10 |  | 已支持结构化数据
|  |  | 实时报告支持PDF等图片展示 | 联影 |  | 2018.1.10 |  | 需联影提供方案
|  |  | 实时报告要支持危急值管理 | 联影 |  |  |  | 医院端计算打标危急值，检查报告中面向公众开放
|  |  | 引进华莱信区域HIS | 信息专班 | 华莱信 | 2018.1月进入实验室，并参与试点区工作 |  | 日期和试点区
|  | APP | 地图服务整合改进 | 创业 |  | 2018.1.10 |  | 支持分类显示如三级、二级、社区卫生医疗机构
|  |  | 预约挂号加载医生信息过慢 | 万达信息 |  | 2018.1.10 |  | 已优化查询
|  |  | 健康档案调阅分级取到数据中心 | 万达信息 |  |  |  | 目前数据中心建在电信云资源上
|  |  | 健康画像 | 无极慧通（中电数据旗下） | 万达 | 2018.1.10前制定具体工作方案
|  |  | 分院信息要有经纬度 | 默联 | 万达 | 2018.1.10 |  | 地图应用
|  |  | 微信联合运营文件 | 默联 |  |  |  | 医院自建平台注册信息与卫计委健康武汉平台&公众号，统一认证支付时，涉及的账号
|  | 公卫资源整合 | 公卫资源整合规划 | 信息专班 |  | 1月底前确定全年工作方案
|  |  | 电子服务券应用 | 凯歌 |  | 1月底前完成试点准备工作
|  |  | 孕宝整合 | 乐孕（北京衔众） |  | 1月底前确定实施方
|  | 安全 | 引进中心医院安全项目资源 | 中科院
|  |  | 健康档案调阅分级制 | 万达信息
|  |  | 断网情况下的发码用码 | 万达信息 |  |  |  | 离线时
|  |  | 特殊医院特殊病人（皮防、精神、肺科、金银潭）资料安全问题 | 相关业务处理 |  | 2月底前完成规划及流程制定
|  | 管理 | 管理平台及门户 | 万达信息 |  | 1月底前确定实施方 |  | WEB
|  |  | GIS服务 | 万达信息、楚天云报价阶段 |  | 1月底前确定实施方 |  | 万达、楚天云报价阶段
|  |  | 公众门户 | 万达信息 |  | 1月底前确定实施方 |  | WEB
实施 | 基础 | 硬件设施 | 各机构带宽升级状况 | 各区卫计委及医院 |  | 三级机构100%，二级机构80% | 全部完成
|  |  | 各机构设备准备情况 | 各区卫计委及医院 |  | 1月底前完成
|  | 运维管理 | 12320 | 12320 |  | 1月底前完成
|  |  | 机制及团队建设 | 信息中心 |  | 1月底前完成
| 三通 | 日统计 | 发码、用码、预约挂号 | 万达信息
|  |  | 远程诊断及影像中心部署进展 | 联影
|  |  | 远程会诊部署进展 | 卫宁健康
|  | 应用 | 基础数据规范 | 万达信息
|  |  | 推进各单位APP应用 | 信息专班 |  | 三级机构100%，二级机构80%以上完成大三通 | 全部完成大三通
|  |  | 推进各单位检验检查实时通 | 信息专班 |  | 三级机构100%，二级机构80%以上完成大三通 | 全部完成大三通
|  |  | 健康档案数据准备 | 万达信息 |  | 待正式资源部署完成后，开展数据准备工作
|  |  | 推进基层系统部署 | 信息专班 |  | 2018年1月底前完成创业、同步、联科所涉及180余家系统部署，3月底前完成全部
|  |  | 部署验收 | 信息专班 |  | 完成基层验收
| 基层惠民 | 家医 | 确定试点区，进行试点部署推进 | 信息专班 |  | 完成3~5个试点区部署应用并总结 | 推广到其他区
|  | 其他 | 合理用药 | 快杏方（北京快马） |  | 完成3~5个试点区部署应用并总结 | 推广到其他区
|  |  | 中医 | 炎黄东方 |  | 完成3~5个试点区部署应用并总结 | 推广到其他区 | 炎黄

## 公卫项目
基本公共卫生服务项目
序号 | 服务内容 | 现使用信息系统 | 整合评估 | 备注
1 | 居民健康档案管理 | 家医系统（现用） | 已整合
2 | 健康教育服务 | 家医系统（现用） | 已整合
3 | 预防接种服务 | 省统一计免平台 | 可整合 | 需省平台数据回流
4 | 0-6岁儿童健康管理服务 | 市妇幼平台 | 可整合 | 需市妇幼数据开放或省平台数据回流
5 | 孕产妇健康管理服务 | 市妇幼平台 | 可整合 | 需市妇幼数据开放或省平台数据回流
6 | 老年人健康管理服务 | 社区现有系统+疾控系统 | 可整合 | 单年社区自己开展，双年政府统一免费开展
7 | 高血压患者健康管理服务 | 家医系统（现用） | 已整合 | 后续需与慢病管理工作接轨
8 | 2型糖尿病健康管理服务 | 家医系统（现用） | 已整合 | 后续需与慢病管理工作接轨
9 | 严重精神障碍患者健康管理服务 | 国家系统 | 依赖国家进度整合
10 | 肺结核患者健康管理服务 | 肺科医院自有平台 | 依赖国家进度整合
11 | 中医药健康管理服务 | 家医系统（现用） | 已整合
12 | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务 | 国家系统 | 依赖国家进度整合
13 | 卫生计生监督协管服务 | 基本没有 | 暂不整合