**两周工作计划-医疗健康事业部：任务报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务** | **开始** | **结束** | **持续时间** | **已完成** | **相关性** | **已分配** | **时限开始** |
| **1) 健康医疗专家研讨会** | **2018/4/16 08:00** | **2018/4/25 18:00** | **1 周 4 小时** | **100%** |  |  |  |
| 1.1) 研讨会议程筹备拟稿 | 2018/4/16 08:00 | 2018/4/16 17:00 | 8 小时 | 100% |  | 郭飞翔; 王德文; 陈汐豪; 王修超 | 2018/4/16 08:00 |
| 1.2) 平安医疗参会议程敲定 | 2018/4/17 08:00 | 2018/4/18 17:00 | 1 天 4 小时 | 100% | 1.1 | 王德文 | 2018/4/17 08:00 |
| 1.3) 毕马威参会议程敲定 | 2018/4/19 08:00 | 2018/4/19 17:00 | 8 小时 | 100% | 1.1 | 王德文 | 2018/4/19 08:00 |
| 1.4) 研讨会会议议程定稿 | 2018/4/19 08:00 | 2018/4/19 17:00 | 8 小时 | 100% |  | 郭飞翔; 王修超 | 2018/4/19 08:00 |
| 1.5) 品医汇、健康之路、一脉阳光会议议程敲定 | 2018/4/19 08:00 | 2018/4/23 17:00 | 2 天 | 100% |  | 郭飞翔; 陈汐豪 | 2018/4/19 08:00 |
| 1.6) 医院专家代表、基金公司代表议程敲定 | 2018/4/19 08:00 | 2018/4/23 17:00 | 2 天 | 100% |  | 郭飞翔 | 2018/4/19 08:00 |
| 1.7) 股东领导及公司领导时间确定 | 2018/4/19 08:00 | 2018/4/23 17:00 | 2 天 | 100% |  | 郭飞翔 | 2018/4/19 08:00 |
| 1.8) 平安医疗合作方案定稿 | 2018/4/19 08:00 | 2018/4/23 17:00 | 2 天 | 100% |  | 王德文 | 2018/4/19 08:00 |
| 1.9) 健康医疗专家研讨会 | 2018/4/25 18:00 | 2018/4/25 18:00 |  | 100% | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1 | 柯美忠; 王嘉良; 张翔宇; 全晓虎; 郭飞翔; 刘艳萍; 李文涛 | 2018/4/25 18:00 |
| **2) 高层领导会晤** | **2018/4/25 13:00** | **2018/4/25 13:00** |  | **100%** |  |  |  |
| 2.1) 集团领导与卫计委领导会晤 | 2018/4/25 13:00 | 2018/4/25 13:00 |  | 100% |  | 王嘉良; 张翔宇; 郭飞翔; 王德文 | 2018/4/25 13:00 |
| **3) 健康武汉项目推进** | **2018/4/12 08:00** | **2018/5/31 17:00** | **4 周 4 天** | **41%** |  |  |  |
| 3.1) 数据基础平台现状分析报告 | 2018/4/12 08:00 | 2018/4/14 17:00 | 1 天 4 小时 | 100% |  | 文征; 尹烈 | 2018/4/12 08:00 |
| 3.2) 复旦微电子数据备份配置完成 | 2018/4/12 08:00 | 2018/4/13 17:00 | 1 天 4 小时 | 100% |  | 韩正波 | 2018/4/12 08:00 |
| 3.3) 默联-复旦微银行卡认证开发协调 | 2018/4/13 08:00 | 2018/4/28 17:00 | 1 周 2 天 4 小时 | 23% |  | 韩正波 | 2018/4/13 08:00 |
| 3.4) 重点业务系统现状分析报告 | 2018/4/16 08:00 | 2018/4/18 17:00 | 2 天 | 100% |  | 文征; 尹烈 | 2018/4/16 08:00 |
| 3.5) APP实名认证测试 | 2018/4/17 08:00 | 2018/4/20 17:00 | 2 天 8 小时 | 100% |  | 韩正波 | 2018/4/17 08:00 |
| 3.6) 现状分析报告完成 | 2018/4/19 08:00 | 2018/4/19 17:00 | 8 小时 | 100% | 3.1, 3.4 | 王德文; 文征; 尹烈 | 2018/4/19 08:00 |
| 3.7) 商保、家医需求分析完成 | 2018/4/20 08:00 | 2018/4/20 17:00 | 8 小时 | 100% |  | 文征; 尹烈; 王德文 | 2018/4/20 08:00 |
| 3.8) 商保、家医改造方案完成 | 2018/4/20 08:00 | 2018/4/22 17:00 | 8 小时 | 100% |  | 文征; 尹烈 | 2018/4/20 08:00 |
| 3.9) 输出现状分析及改造方案1.0版本 | 2018/4/25 17:00 | 2018/4/25 17:00 |  | 100% | 3.6, 3.7, 3.7, 3.7, 3.8, 3.8, 3.8 | 王德文 | 2018/4/25 17:00 |
| 3.10) 健康武汉系统备份 | 2018/4/23 08:00 | 2018/5/31 17:00 | 3 周 4 天 4 小时 | 15% |  | 韩正波 | 2018/4/23 08:00 |
| 3.11) 中心医院现场测试挂号就医号流程 | 2018/5/2 08:00 | 2018/5/2 10:40 | 2.667 小时 | 0% |  | 文征; 尹烈; 韩正波 | 2018/5/2 08:00 |
| 3.12) 儿童医院现场测试挂号就医流程 | 2018/5/2 08:00 | 2018/5/2 10:40 | 2.667 小时 | 0% |  | 文征; 尹烈; 韩正波 | 2018/5/2 08:00 |
| 3.13) 梳理并输出测试点文档 | 2018/5/2 08:00 | 2018/5/2 17:00 | 8 小时 | 0% |  | 尹烈 | 2018/5/2 08:00 |
| 3.14) 梳理挂号业务流程的bug协调厂商修复 | 2018/5/3 08:00 | 2018/5/8 17:00 | 2 天 8 小时 | 0% |  | 文征 | 2018/5/3 08:00 |
| 3.15) 万达、创业进行调研流程技术梳理 | 2018/5/3 08:00 | 2018/5/3 17:00 | 8 小时 | 0% |  | 文征 | 2018/5/3 08:00 |
| 3.16) 编写并输出挂号流程测试案例 | 2018/5/4 08:00 | 2018/5/4 17:00 | 8 小时 | 0% |  | 尹烈 | 2018/5/4 08:00 |
| 3.17) 部分功能的回归测试 | 2018/5/4 08:00 | 2018/5/4 10:40 | 2.667 小时 | 0% |  | 文征; 尹烈; 韩正波 | 2018/5/4 08:00 |
| **4) B端合作伙伴技术对接** | **2018/4/12 08:00** | **2018/5/4 10:40** | **2 周 10.667 小时** | **81%** |  |  |  |
| 4.1) 平安医疗需求访谈 | 2018/4/12 08:00 | 2018/4/12 17:00 | 8 小时 | 100% |  | 王德文 | 2018/4/12 08:00 |
| 4.2) 城市医伴“汉阳模式”系统需求访谈 | 2018/4/13 08:00 | 2018/4/13 17:00 | 8 小时 | 100% |  | 王德文; 陈汐豪 | 2018/4/13 08:00 |
| 4.3) 中电数据合作协议初稿完成 | 2018/4/18 08:00 | 2018/4/20 17:00 | 2 天 | 100% |  |  | 2018/4/18 08:00 |
| 4.4) 平安医疗商保及家医签约需求资料梳理 | 2018/4/17 08:00 | 2018/4/19 17:00 | 2 天 | 100% |  | 王德文 | 2018/4/17 08:00 |
| 4.5) 万达-健康武汉总体业务流需求分析 | 2018/4/19 08:00 | 2018/4/19 17:00 | 8 小时 | 100% |  | 王德文; 文征; 尹烈; 韩正波 | 2018/4/19 08:00 |
| 4.6) 与深圳品医汇对接云药房、云诊所需求 | 2018/5/2 08:00 | 2018/5/2 10:40 | 2.667 小时 | 0% |  | 王修超; 陈汐豪; 滕松涛 | 2018/5/2 08:00 |
| 4.7) 优化与合作伙伴对接ppt | 2018/5/3 08:00 | 2018/5/3 10:40 | 2.667 小时 | 0% |  | 王修超; 陈汐豪; 滕松涛 | 2018/5/3 08:00 |
| 4.8) 拟定品医汇初稿 | 2018/5/4 08:00 | 2018/5/4 10:40 | 2.667 小时 | 0% |  | 王修超; 陈汐豪; 滕松涛 | 2018/5/4 08:00 |
| **5) 商业计划书及市场推进** | **2018/4/12 08:00** | **2018/5/4 17:00** | **2 周 1 天 4 小时** | **94%** |  |  | **2018/4/12 08:00** |
| 5.1) 启动四大咨询公司服务商讨 | 2018/4/12 08:00 | 2018/4/12 17:00 | 8 小时 | 100% |  | 郭飞翔; 王德文; 陈汐豪 | 2018/4/12 08:00 |
| 5.2) 咨询公司确认工作细节 | 2018/4/13 08:00 | 2018/4/13 17:00 | 8 小时 | 100% |  |  | 2018/4/13 08:00 |
| 5.3) 市场分析数据采集并整理成稿 | 2018/4/12 08:00 | 2018/4/13 17:00 | 1 天 4 小时 | 100% |  | 王修超 | 2018/4/12 08:00 |
| 5.4) 配合咨询公司分析商业计划书内容 | 2018/4/16 08:00 | 2018/4/17 17:00 | 1 天 4 小时 | 100% |  | 陈汐豪; 王德文 | 2018/4/16 08:00 |
| 5.5) 主导咨询搭建计划书架构 | 2018/4/17 08:00 | 2018/4/17 17:00 | 8 小时 | 100% |  | 陈汐豪; 郭飞翔; 王德文 | 2018/4/17 08:00 |
| 5.6) 咨询公司商业计划初审 | 2018/4/17 08:00 | 2018/4/17 17:00 | 8 小时 | 100% |  | 陈汐豪; 郭飞翔 | 2018/4/17 08:00 |
| 5.7) 内部撰写商业计划书 | 2018/4/19 08:00 | 2018/4/23 17:00 | 2 天 | 100% |  | 郭飞翔; 王德文; 王修超; 陈汐豪; 滕松涛 | 2018/4/19 08:00 |
| 5.8) 专家研讨会意见完善商业计划 | 2018/4/26 08:00 | 2018/4/28 17:00 | 1 天 4 小时 | 100% |  | 医疗事业部全员 | 2018/4/26 08:00 |
| 5.9) 根据股东意见或重启咨询服务 | 2018/4/26 08:00 | 2018/4/26 17:00 | 8 小时 | 100% |  | 郭飞翔; 王德文; 陈汐豪 | 2018/4/26 08:00 |
| 5.10) 确认咨询公司并草拟合同 | 2018/4/28 17:00 | 2018/4/28 17:00 |  | 100% | 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.1, 5.2, 5.6, 5.9 | 陈汐豪; 郭飞翔; 王德文 | 2018/4/27 17:00 |
| 5.11) 咨询合同签署 | 2018/5/4 08:00 | 2018/5/4 08:00 |  | 0% |  | 郭飞翔; 王德文; 陈汐豪 | 2018/5/4 08:00 |
| 5.12) 实施路径及推广策略角度优化初稿 | 2018/5/2 08:00 | 2018/5/4 17:00 | 2 天 | 0% |  | 陈汐豪 | 2018/5/2 08:00 |

输出日期 2018/4/28