楚天云公司2018年第 11 周工作周报

报告人：王德文 部门：医疗健康事业部 职务：副总经理

报告时间： 3 月 12 日至 3 月 16 日

1. **重要事项通报**
2. **专项工作进展汇报**
3. **本周主要工作进展：**

**通报：**

复旦微电子由于其中一家投标单位派到现场的人不是法人授权的代表，导致不足三家，现场流标，将和第二批竞争性磋商厂家一起挂标。

1. **项目推进**

1、商业计划书通过征询集团领导、公司领导、中经资本及外部咨询的相关意见，对政策背景与依据、楚天云情势分析、智慧健康规划、武汉健康项目落地、财务分析等层面进行了修正，并且在本周进行了两次深度封闭研讨，预计下周就计划书内容向集团领导汇报。

2、技术组驻场卫计委，全面配合卫计委对项目的相关安排。本周，随项目组调研东西湖卫计委金银湖街卫生院信息系统，并参与东西湖区金银湖街卫生院基层惠民实施。

3、 3月16日，郭总携王德文参加了武汉健康项目负责人杨院长、梁主任就项目的商务推进的讨论会议。卫计委领导希望楚天云能尽快推动与前期开发厂商的商务落地，保证项目的稳步落实。郭总阐述了当前的商务进展，并说明了后续与各厂商落实操作方法，会加大力度推进武汉健康项目的推进。

4、与武大讨论了项目招标造价的相关操作流程，预计下周开始，武大专家团队入场开始对项目中的系统进行调研与造价服务。

**（二）集团财务部、中经资本深圳调研**

1、3月13日，郭总陪同集团财务部魏欣经理、中经资本乔頔经理及部门同事，赴深圳新开元调研医疗健康产业的业务模式。

2、新开元高度重视此次调研，组织会议详细介绍了互联网模式下的医疗健康服务在深圳的落地过程、商业模式、数据流、资金流等运营细节。集团领导与中经资本对该领域的发展前景充分肯定。

3、新开元向调研人员展示了其余平安银行的相关协议文件。集团领导与中经资本建议后续需要研究相关银行协议落实内容，对支付场景做更加详细的分析。

1. **项目实施**

1、复旦微电子部署在楚天云的发卡加密机重新调整，原测试机撤出机房，重新部署两台生产机，已经顺利完成。

2、互联网+健康项目的申报暂时未跟进省经信委软件处是否将我们的方案上报国家，将在下周继续跟进进展。

3、3月16日，数据中心医疗健康区域物理服务器网络出现断连，客户有感知。经过云事业部紧急反应解决，当前该故障已经排除，原因是由于医疗健康区域组建的硬件设备为各区域转移而成，网络设备License未更新所致。已经向客户说明，客户表示理解。

4、参加东西湖区的现场实施，调研东西湖区卫计委金银湖街卫生院信息建设现状与进展，整理输出东西湖区卫计委信息建设情况调研报告；

5、武汉智慧健康项目的实名认证系统，数据事业部对照片识别做了重新部署，内部测试成功率到达85.71%。预计下周协调开发厂商准备做生产测试。

1. **需要其他部门协调解决的重要问题**
2. **下周工作计划**
3. 根据公司安排，推动智慧健康项目招标公告挂网；
4. 推动衔众已经回复了新的战略合作协议；
5. 推进武大专家团队驻场开始项目的系统造价调研；
6. 继续完善商业计划书，争取向集团领导汇报一次；
7. 配合武汉市卫计委完成国家卡管中心的验收；
8. 配合集团领导调研默联支付系统；
9. 继续跟进东西湖区金银湖街卫生院的实施进度；
10. 协助大数据事业部做好图像识别相关解决方案。

填写说明：

1、工作周报是反映工作质量的重要工具，员工应于每周五下班前，通过公司邮箱发送，逾期需与上级沟通说明；

2、公司统一工作周报格式，主要分六个部分，要求简洁、清晰，字体统一为新宋体，小四；

3、工作周报属公司机密，严格按报告关系执行，主送分管领导，抄送公司高管、综财部、战略发展部备案。

4、周报纳入管理活动认证，综财部负责收集和督促工作周报问题的解决，必要情况下组织会议会商。